## Tabelle1
Kernfragen der Projektsteuerung
1. Wie verteilen Sie Aufgaben im Projekt? Welche Formalismen wenden Sie an (mündlich, Schriftlich)?
An externe Kontraktoren?
An Teammitglieder?
2. Wie dokumentieren Sie Änderungen?
Kostenänderungen
Änderung der Ziele/Ergebnisänderungen
3. Rückmeldesysteme. Wie erfassen Sie den Stand des Projektes, welche Instrumente wenden Sie an?
4. Kommunikation. Wie stimmen Sie sich im Team ab?
5. Krisenmanagement. Wie gehen Sie mit kurzfristigen Änderungen im Projekt um? (z.B. Krankheit, verändertes Umfeld, Unvorhergesehenes...)
6. Dokumentation. Was dokumentieren Sie? Wo legen Sie Ihre Dokumentation ab? Wie lange bewahren Sie Ihre Projektunterlagen auf?
7. Berichtswesen. Wer muß wann über den Projektfortschritt informiert werden?
Folgende Punkte sind für die Projektabwicklung zu klären:
Art der Aufgabenverteilung ist geregelt
Umgang mit Änderungen ist geregelt und abgestimmt
Rückmeldesystem über Fortschritt der Arbeitspakete ist abgestimmt
Regelkommunikation im Team ist festgelegt
Verteiler für Berichte (Wer, Was, Wann) ist festgelegt
Umfang der Dokumentation (Wer, Was, Wann, Wo) ist festgelegt
Abschlußdokumentation liegt vor