## Tabelle1
Typische Probleme zu Projektstart
Anlaß und Problemstellung sind nicht klar, oder bei den Beteiligten besteht kein Konsens darüber.
Es ist nicht eindeutig auszumachen, wer der eigentliche Auftraggeber ist.
Die Zielsetzung ist unbekannt oder unrealistisch.
Es gibt nur Visionen des Auftraggebers, aber keine Ziele.
Über Risiken und Tabus wird nicht offiziell gesprochen.
Die Erfolgskriterien sind unklar, man weiß nicht, mit welchen Maßstäben am Ende gemessen wird.
Die Zeitperspektiven sind unrealistisch, werden aber nicht in Frage gestellt.
Auf dem Projekt lasten bereits Hypotheken, die in der Planung nicht berücksichtigt werden.
Die bereits bestehende Projektlandschaft mit ihren Abhängigkeiten und Vernetzungen wird nicht oder zu wenig beachtet.
Man bedenkt nicht, daß Projekte in eine bestehende Unternehmenskultur hineinwirken oder, umgekehrt, abhängig von ihrer Unterstützung sind.
Es wird zu wenig überlegt, welche Kompetenzen/ Profile/ Fähigkeiten die Projektbeteiligten benötigen, um den gewünschten Projekterfolg zu erzielen.
Die Frage nach den notwendigen Ressourcen wird viel zu spät gestellt oder ganz unterdrückt.
Folgende Leitfragen sollen weiterhin helfen Klarheit in die Anfangsphase eine Projekts zu bringen:
Vom wem geht die Initiative aus?
Hat der Initiator auch die notwendige Kompetenz das Thema zu forcieren?
Welches Interesse, welche offenen und welche verdeckten Ziele verfolgt der Initiator?
Welche Unzufriedenheiten, Diagnosen, Wünsche und Erwartungen dienen als Anlaß, einen Workshop in Erwägung zu ziehen?
Warum sind, trotz Unzufriedenheit, die Dinge weiterhin so wie sie sind? Wer ist Nutznießer des bestehenden Zustandes?
Wird an Symptomen oder an Ursachen gearbeitet?
Sind die Zielvorstellungen realistisch?
Ist genügend Energie vorhanden, diese Fragestellung auch wirklich anzugehen?
Wer ist von dem anstehenden Thema darüberhinaus betroffen - unmittelbar oder auch indirekt?
Wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede oder Gegensätze in derEinschätzung der Projektziele?
Wer müßte an der Erarbeitung des Projekts aktiv beteiligt werden? In welcher Form?
In welchem Abhängigkeitsverhältnis stehen die Beteiligten zueinander?
Wie könnte sich das auf die vorgesehene Zusammenarbeit auswirken?
Gibt es Vorerfahrungen zu diesem Thema in diesem Kreis der Betroffenen?
Hat man sich schon einmal an der Problemlösung versucht? Mit welchem Ergebnis? Welche Erfahrungen hat man dabei gemacht?
Folgende Punkte sollten in einem Projektauftrag definiert sein:
1. Projektname
2. Ausgangssituation
3. Ziele
4. Was gehört nicht zum Projekt
5. Nutzen
6. Kosten
7. Voraussichtliche Rentabilität
8. Risiken
9. Meilensteinplan
10. Projektleiter/Projektteam
11. Rahmenbedingungen (Voraussetzungen zum Projektstart, Randbedingungen z.B. Betriebsvereinbarungen, Schnittstellen zu anderen Projekten)
Folgende Punkte sollten zum Projektstart geklärt sein:
Projektauftrag erstellt und genehmigt
Projektteam ausgewählt
Kick-Off Meeting ist durchgeführt
Projektumfeldanalyse ist erstellt
Projektstrukturplan ist erstellt
Notwendige Ressourcen sind beantragt und genehmigt
Budget für Projekt ist beantragt und genehmigt
Risikobewertung liegt vor
Meilensteinplan ist erstellt