## Tabelle1
Folgende Themen sollten zum Projektabschluss behandelt werden:
1. Machen Sie ein offizielles Abschlussmeeting mit dem Auftraggeber
2. Stellen Sie die erreichten Ziele vor und lassen Sie sich die Erreichung
dieser absegnen
3. Klären Sie wer die Serienbetreuung übernimmt
4. Klären Sie mit Ihrem Auftraggeber wo die Projektdokumentation abgelegt werden soll
5. Machen Sie mit Ihrem Team in einem letzten Meeting einen Erfahrungsaustausch
mit den Fragen:
- Was ist in diesem Projekt gut gelaufen?
- Was ist in diesem Projekt schlecht gelaufen?
- Was hätten wir anders machen sollen?
- Was sollte in zukünftigen Projekten berücksichtigt werden?
- Was haben wir aus diesem Projekt gelernt?
- Machen Sie eine kleine Abschlussfeier
- Bedanken Sie sich persönlich bei jeden Teammitglied
- Übergeben Sie ein kleines Abschlussgeschenk
6. Erstellen Sie einen Abschlussbericht mit folgenden Inhalten:
- Projektauftrag: Vergleich zwischen Vorgabe und erreichtem Ergebnis
- Liste der noch offenen Punkte, die von der Linie zu übernehmen sind
- Klärung der Zuständigkeit nach Projektabschluss
- Budget: Soll/Ist
- Ergebnis Erfahrungsaustausch im Team (lessons learned)
- Definition wo die Projektdokumentation abgelegt ist
- Meilensteinprotokolle