## Tabelle1
Aufgaben/Tätigkeiten | Erledigt (Ja/Nein)
Handelt es sich bei dem Vorhaben um ein Projekt?
Ist das Projekt von Ihrem Auftraggeber schriftlich genehmigt?
Hat der Kunde einen schriftlichen Auftrag erteilt?
Ist die Budgetplanung für das Projekt erstellt?
Ist das Projekt im SAP schon mit einer Kostenstelle angelegt?
Ist der Projektleiter schon festgelegt?
Steht das Team schon fest?
Ist eine Kick-Off Veranstaltung schon durchgeführt?
Sind die Linienvorgesetzten über das Projekt informiert?
Haben Sie geklärt, wie Sie das Projektumfeld informieren?
Liegt ein Projektstrukturplan vor?
Liegt ein Meilensteinplan vor?
Ist eine IMV-Matrix mit Ressourcenbelastung gemacht?
Ist das Projekt in die Projektliste aufgenommen?
Ist der Rhythmus der Teamsitzungen mit dem Team geklärt?
Ist die Dokumentationsstruktur geklärt und kommuniziert?
Ist die Häufigkeit des Reportings an Ihren Projektausschuss vereinbart?
Haben Sie die Urlaubsplanung Ihrer Teammitglieder abgestimmt?
Haben Sie Ihr Team über das Änderungsmanagement aufgeklärt?
Haben Sie mit Ihrem Team die Kommunikationstools (e-mail, etc...) abgestimmt?
Haben Sie Spielregeln der Zusammenarbeit im Team vereinbart?